学校“十四五”规划编制与“五个标杆”创建工作进度安排

| 时间节点 | “十四五”规划编制 | “五个标杆”创建 |
| --- | --- | --- |
| 2020年5月底 | 各部门、各学院完成“十三五”总结及“十四五”研究报告。 |  |
| 2020年6月底 | 发改处凝练形成学校“十四五”总体研究报告与规划编制大纲。 | 各专项工作组完成标杆创建行动计划研究编制，形成征求意见稿。 |
| 2020年7月上旬 | 学校“双一流”建设工作领导小组听取各部门、各学院“十三五”规划执行情况及“十四五”规划研究汇报。 | 各专项工作组对形成的标杆创建行动计划组织校内外专家论证。 |
| 2020年8月 | 学校务虚会研究讨论学校“十四五”发展规划编制相关重要内容。 | 各专项工作组负责校领导在学校务虚会上进行专题汇报交流。 |
| 2020年9月 |  | 校党委常委会研究审定各标杆创建行动计划，全面推进实施。 |
| 2020年10月 | 完成学校“十四五”发展规划（征求意见稿）起草，提交“双一流”建设工作领导小组讨论研究。 |  |
| 2020年11月上中旬 | 学校总体规划征求各学院、各部门和学术委员会意见，修改完善。 |  |
|  | 各学院发展规划与学校“十四五”发展规划文本对接交流。 |  |
| 2020年11月下旬 | 学校总体规划提交校党委常委会研究，修改完善。 |  |
| 2020年12月 | 各学院“十四五”规划文本征求教授委员会、教代会意见。 |  |
| 2021年1月 | 学校总体规划提交校教代会征求意见，修改完善。 |  |
| 2021年初 | 学校总体规划经常委会、全委会审定，报教育部备案并发布实施。 |  |
| 2021年3-4月 | 各学院进一步完善本单位规划内容，由党政联席会审定，报送学校备案并发布实施。 |  |